## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Verde
Sistema de ventas e inventario para microempresa dedicada a la confección de prendas
Nombre de la empresa | C&C Confecciones
Responsables del proyecto: Bastián Huenuqueo, Paola Saldaña & Camilo Tarkowski
Fecha de inicio del proyecto: | 2022-03-11 | [11 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 13
0
|  | Análisis |  |  |  | Desarrollo | [10 empty] | Presentación
Descripción del hito |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Análisis
Análisis del Caso | bar: Análisis S1
Definición de Visión del proyecto | bar: Análisis S2
Épicas e historias de usuario | bar: Análisis S3
Modelamiento de datos y product backlog | bar: Análisis S4
Desarrollo
Base de datos
-MER | bar: Desarrollo S5
-Construcción de elemetos | bar: Desarrollo S5
-Poblamiento con datos de prueba | bar: Desarrollo S6
-Testing | bar: Desarrollo S7
-Sprint review | bar: Desarrollo S8
-Mantención | bar: Desarrollo S9
Portal Administrador
-Login de administrador | bar: Desarrollo S5
-Administrar productos | bar: Desarrollo S6
-Administrar pedidos | bar: Desarrollo S7
-Administrar Usuarios | bar: Desarrollo S8
-Testing | bar: Desarrollo S9
-Sprint review | bar: Desarrollo S10
-Mantención | bar: Desarrollo S11
Portal Web
-Login de usuarios | bar: Desarrollo S8
-Registro de usuarios | bar: Desarrollo S8
-Catálogo de productos | bar: Desarrollo S9
-Carrito de compras | bar: Desarrollo S10
-Formulario Cotización | bar: Desarrollo S11
-Centro de notificaciones | bar: Desarrollo S11
-Pago online | bar: Desarrollo S12
-Testing | bar: Desarrollo S13
-Sprint review | bar: Desarrollo S14
-Mantención | bar: Desarrollo S15
Presentación
Depuración | bar: Presentación S16
Pruebas y mantenimiento | bar: Presentación S17
Exposición Final | bar: Presentación S18

## Azul
Título del proyecto
Nombre de la empresa
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2022-03-26 | [10 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 13
Marcador de hito: | 1 | 1 |  |  | abril | [27 empty] | mayo
 | time axis 2022-04-08 to 2022-06-02
Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2022-04-08 to 2022-06-02
Título 1
Tarea 1 |  | 25% | 2022-03-29 | 3
Tarea 2 |  |  | 2022-04-03 | 1
Tarea 3 |  | 50% | 2022-03-26 | 10
Tarea 4 |  |  | 2022-04-18 | 1 | bar: 2022-04-18
Tarea 5 |  | 10% | 2022-04-04 | 6
Título 2
Tarea 1 |  | 60% | 2022-04-04 | 13
Tarea 2 |  | 50% | 2022-04-05 | 9
Tarea 3 |  | 33% | 2022-04-13 | 11
Tarea 4 |  |  | 2022-04-22 | 1 | bar: 2022-04-22
Tarea 5 |  |  | 2022-04-23 | 24
Título 3
Tarea 1 |  |  | 2022-04-13 | 4
Tarea 2 |  |  | 2022-04-17 | 14
Tarea 3 |  |  | 2022-05-03 | 6
Tarea 4 |  |  | 2022-05-16 | 3
Tarea 5 |  |  | 2022-05-08 | 19
Título 4
Tarea 1 |  |  | 2022-05-05 | 15
Tarea 2 |  |  | 2022-04-27 | 5
Tarea 3 |  |  | 2022-06-17 | 5
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Púrpura
Título del proyecto
Nombre de la empresa
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2022-03-26 | [10 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 13
Marcador de hito: | 1 | 1 |  |  | abril | [27 empty] | mayo
 | time axis 2022-04-08 to 2022-06-02
Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2022-04-08 to 2022-06-02
Título 1
Tarea 1 |  | 25% | 2022-03-29 | 3
Tarea 2 |  |  | 2022-04-03 | 1
Tarea 3 |  | 50% | 2022-03-26 | 10
Tarea 4 |  |  | 2022-04-18 | 1 | bar: 2022-04-18
Tarea 5 |  | 10% | 2022-04-04 | 6
Título 2
Tarea 1 |  | 60% | 2022-04-04 | 13
Tarea 2 |  | 50% | 2022-04-05 | 9
Tarea 3 |  | 33% | 2022-04-13 | 11
Tarea 4 |  |  | 2022-04-22 | 1 | bar: 2022-04-22
Tarea 5 |  |  | 2022-04-23 | 24
Título 3
Tarea 1 |  |  | 2022-04-13 | 4
Tarea 2 |  |  | 2022-04-17 | 14
Tarea 3 |  |  | 2022-05-03 | 6
Tarea 4 |  |  | 2022-05-16 | 3
Tarea 5 |  |  | 2022-05-08 | 19
Título 4
Tarea 1 |  |  | 2022-05-05 | 15
Tarea 2 |  |  | 2022-04-27 | 5
Tarea 3 |  |  | 2022-06-17 | 5
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.